Meilensteine - Hand in Hand

| Nr.: | Kategorie | Beschreibung | Soll-Termin | Ist-Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planung | Nach Besprechung über die Vorgehensweise im neuen Schuljahr muss das Pflichtenheft aktualisiert werden | 21.12.2016 | 19.12.2016 |
| 2 | Konfiguration | Raspberry einrichten (SDK’s installieren, notwendige Library’s hinzufügen, feh installieren) | 11.01.2017 | 05.01.2017 |
| 3 | Planung | Ideen sammeln wie das Projekt am Tag der offenen Tür der HTL Leonding präsentiert werden kann. | 11.01.2017 | 11.01.2017 |
| 4 | Bauen | Die Holzkiste zurecht schneiden, schleifen, lackieren, impregnieren und die nötigen Löcher bohren | 25.01.2017 | 22.01.2017 |
| 5 | Erweitern | Das Programm vom letzten Jahr soll um 2 weitere Funktionalitäten erweitert werden. Pfeiltaste nach oben und nach unten. Um gemeinsam mit HotRoad verwendbar zu sein. | 26.01.2017 | 26.01.2017 |
| 6 | Fertigstellen | Das Projekt soll am Tag der offenen Tür der HTL Leonding voll funktionsfähig präsentiert werden | 26.01.2017 | 26.01.2017 |
| 7 | Feinkorrekturen | Verkabelung im inneren soll robuster werden und übersichtlicher. | 08.03.2017 | 08.03.2017 |